## ANEXO 1
ANEXO 1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
BOMBEROS DE BUCARAMANGA
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | [14 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN |  |  | SEGUIMIENTO
[5 empty] | ANALISIS DEL RIESGO |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | FECHA | ACCIONES | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[5 empty] | RIESGO INHERENTE |  |  |  | CONTROLES |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  |  |  |  | RESPONSABLE | INDICADOR |  | RESPONSABLE
PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | CAUSA | RIESGO | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFI-CACION | ZONA DE RIESGO |  | CALIFI. DEL CONTROL | PUNTAJE A DISMINUIR | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFI-CACION | ZONA DE RIESGO | PERIODO DE EJECUCIÓN | ACCIONES | REGISTRO
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL |  | Desconocimiento del Plan de Compras de la Entidad, y deficiencia en el análisis del sector económico. Deficiencia en el conocimiento de las modalidades de Selección del Contratista. | No asesorar de manera correcta al área gestora en los presupuestos necesarios para realizar una correcta planeación contractual. | Sanciones de tipo disciplinario, fiscal, penal y/o sancionatorio. | 3 | 20 | 60 | EXTRE-MA | Preventivo: Manual de contratación, manuales guías de Colombia compra | 55 | 1 | 2 | 20 | 40 | ALTA | Cada vez que exista la necesidad | Revisión de los Estudios Previos, y demás documentos precontractuales. Análisis del Plan de Compras de la Entidad, y la clasificación de bienes y servicios. | Expedientes del proceso de Gestión Contractual | MENSUAL | Revisión de la Contratación Publicada en el SECOP durante el mes | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica | No. de Contratos Requeridos / No. de Contratos Legalizados |  | CONTROL INTERNO |  | CONTRATOS PROGRAMADOS:CONTRATOS SUSCRITOS: Las evidencias se encuentran en el SECOP
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL |  | Desconocimiento del Plan de Compras de la Entidad, y deficiencia en el análisis del sector económico. Deficiencia en el conocimiento de las modalidades de Selección del Contratista. | No determinar la correcta modalidad de selección del contratista de acuerdo con el objeto contractual y la cuantía del mismo. | Sanciones de tipo disciplinario, fiscal, penal y/o sancionatorio. | 1 | 20 | 20 | MODE-RADA | Preventivo: Manual de contratación, manuales guías de Colombia compra | 55 | 1 | 1 | 10 | 10 | BAJA | Cada vez que exista la necesidad | Revisión de los Estudios Previos, y demás documentos precontractuales. Análisis del Plan de Compras de la Entidad, y la clasificación de bienes y servicios. | Expedientes del proceso de Gestión Contractual | MENSUAL | Revisión de la Contratación Publicada en el SECOP durante el mes | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica | No. de Contratos Requeridos / No. de Contratos Legalizados |  | CONTROL INTERNO |  | CONTRATOS PROGRAMADOS:CONTRATOS SUSCRITOS: Las evidencias se encuentran en el SECOP
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL |  | Omisión del procedimiento dispuesto en Estatuto General de Contratación del Estado, para la publicación de los documentos del proceso de gestión contractual. | No garantizar el acceso a la documentación durante el desarrollo del proceso de selección del contratista, omitiendo la publicación en el SECOP en los términos del Estatuto General de Contratación. | Sanciones de tipo disciplinario, fiscal, penal y/o sancionatorio. | 2 | 20 | 40 | ALTA | Preventivo: Revisión del SECOP | 55 | 1 | 1 | 10 | 10 | BAJA | Cada vez que exista la necesidad | Revisión del Portal de Contratación Eléctronica SECOP. | Expedientes del proceso de Gestión Contractual y SECOP. | MENSUAL | Revisión de la Contratación Publicada en el SECOP durante el mes | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica | No. de Contratos requeridos / No. de Contratos Publicados en el SECOP |  | CONTROL INTERNO |  | CONTRATOS PROGRAMADOS:CONTRATOS SUSCRITOS: Las evidencias se encuentran en el SECOP
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL |  | Establecimientos de requisitos para comprobar factores de ponderación no objetivos y ajenos al análisis del sector económico. | Conflicto de interés en la selección de la oferta más favorable. | Sanciones de tipo disciplinario, fiscal, penal y/o sancionatorio, procesos de responsabilidad contractual con condenas pecuniarias. | 3 | 20 | 60 | EXTRE-MA | Preventivo: Manual de contratación, manuales guías de Colombia compra | 55 | 1 | 3 | 10 | 30 | ALTA | Cada vez que exista la necesidad | Revisión de los Estudios Previos, Pliego de Condiciones, y análisis de las buenas prácticas de entidades públicas en los procesos de gestión contractual. Seguir las recomendaciones y manuales de Colombia Compra Eficiente. Aplicación del régimen de prohibiciones contenidas en el Régimen Anticorrupción. | Expedientes del proceso de Gestión Contractual y SECOP | MENSUAL | Revisión de la Contratación Publicada en el SECOP durante el mes | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica | No. de Contratos Requeridos / No. de Contratos con Pluralidad de Oferentes |  | CONTROL INTERNO |  | CONTRATOS PROGRAMADOS:CONTRATOS SUSCRITOS: Las evidencias se encuentran en el SECOP
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL |  | Desconocimiento del marco obligacional y de los mecanismos de protección de los intereses de la entidad; deficiente análisis, tipificación y asignación de riesgos; | Imprecisiones jurídicas al momento de establecer el contenido obligacional de los contratos. | Consecuencia económica | 2 | 20 | 40 | ALTA | Preventivo: Manual de contratación, manuales guías de Colombia compra | 55 | 1 | 2 | 10 | 20 | MODE-RADA | Cada vez que exista la necesidad | Revisión de los Estudios Previos, Pliego de Condiciones, y análisis de las buenas prácticas de entidades públicas en los procesos de gestión contractual. Seguir las recomendaciones y manuales de Colombia Compra Eficiente. | Expedientes del proceso de Gestión Contractual y SECOP | MENSUAL | Revisión de la Contratación Publicada en el SECOP durante el mes | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica | No. de Contratos Requeridos / No. de Contratos Legalizados |  | CONTROL INTERNO |  | Numero de contratos: 0. No se requirio ningun contratista.por este riesgo
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL |  | Incumplimiento contractual por parte de los contratistas. No entrega a satisfacción del bien y/o servicio contratado. Ineficiente seguimiento del proceso de gestión contractual por parte del Supervisor y/o Interventor. | Que no se cumpla con las obligaciones y/o requisitos exigidos durante la etapa de ejecución contractual. | Consecuencias de tipo económico. | 2 | 20 | 40 | ALTA | Correctivo: análisis de los informes de supervisión y / o Interventoría | 55 | 1 | 2 | 10 | 20 | MODE-RADA | Cada vez que exista la necesidad | Aplicación de las facultades exorbitantes de la administración, para declarar incumplimientos, multas y caducidad del contrato; respetando los procedimientos establecidos en la Ley y garantizando el Debido Proceso. | Expedientes del proceso de Gestión Contractual y SECOP | MENSUAL | Revisión de los Informes de Supervisión | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica - Supervisor / Interventor | No. de Contratos Legalizados / No. de Informes de Supervisión |  | CONTROL INTERNO |  | Numero de contratos: 0. No se requirio ningun contratista.por este riesgo
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL |  | Desconocimiento de los presupuestos y requerimientos legales del proceso de gestión contractual. | No elaborar en los términos establecidos en el cronograma del proceso contractual y en el Estatuto General de la Contratación Pública, los actos administrativos necesarios. | Sanciones de tipo disciplinario, fiscal, penal y/o sancionatorio. | 1 | 10 | 10 | BAJA | Detectivo: Revisión periódica del expediente de gestión contractual | 55 | 1 | 1 | 5 | 5 | BAJA | Cada vez que exista la necesidad | Revisión de los procesos contractuaes se surten en la entidad, y verificacion del cumplimiento de los presupuestos legales establecidos en el Estatuto General de la Contratación Pública. | Expedientes del proceso de Gestión Contractual y SECOP | MENSUAL | Revisión de los procesos de gestión contractual | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica | No. de Contratos Requeridos / No. de Contratos Legalizados |  | CONTROL INTERNO |  | NO SE PRESENTO EN ESTA MENSUALDAD
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL |  | Desconocimiento de la normativa vigente, no actualización de la Jurisprudencia aplicable, deficiente análisis de caso concreto. No generar políticas de prevención del daño antijurídico. | Inadecuada defensa jurídica. Falta de conocimiento y aplicación de la norma al caso concreto que puede conducir a errores en decisiones jurídicas, por el ejercicio de una defensa inoportuna, ineficaz, ineficiente, sin fundamento y/o no ejercerla | Sanciones de tipo económico - Condenas judiciales. | 1 | 20 | 20 | MODE-RADA | Preventivo: recaudo y valoración probatoria | 70 | 1 | 1 | 10 | 10 | BAJA | Cada vez que exista la necesidad | Actualización permanente de los cambios normativos y jurisprudenciales. Recopilación exhaustiva de los elementos probatorios. | Archivo de los procesos judiciales | SEMESTRAL | Revisión de los procesos judiciales | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica | No. de Procesos Judiciales Notificados/No. de Contestaciones a demandas realizada |  | CONTROL INTERNO |  | NO SE PRESENTO EN ESTA MENSUALDAD
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL |  | No revisión y segumiento de las actuaciones judiciales dentro de las demandas que cursan en contra de la entidad. | Omisión de los términos judiciales y administrativos, e inasistencia a audiencias | Sanciones de tipo económico - Condenas Judiciales. | 1 | 20 | 20 | MODE-RADA | Preventivo: seguimiento de los procesos judiciales | 70 | 1 | 1 | 10 | 10 | BAJA | Permanente | Revisión y control de las actuaciones judiciales. | Archivo de los procesos judiciales | SEMESTRAL | Revisión de los procesos judiciales | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica | No. de Audiencias Programadas/No. de Audiencias Asistidas |  | CONTROL INTERNO |  | NO SE PRESENTO EN ESTA MENSUALDAD
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL |  | Conflicto de interés | Interpretación subjetiva de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación. | Sanciones de tipo disciplinario, fiscal, penal y/o sancionatorio. | 3 | 20 | 60 | EXTRE-MA | Correctivo: declaración de impedimento | 70 | 1 | 2 | 20 | 40 | ALTA | Cada vez que exista la necesidad | Aplicación del artículo 40 de la Ley 734 de 2002. Declaración de impedimento. | Archivo de los procesos Disciplinarios | MENSUAL | Revisión de los procesos disciplianrios junto con las causas de impedimento y recusación | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica | No. de solicitudes de impedimentos / No. de impedimentos aceptados |  | CONTROL INTERNO |  | NO SE PRESENTO EN ESTA MENSUALDAD
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL |  | Desconocimiento de la normativa vigente, no actualización de la Jurisprudencia aplicable, deficiente análisis de caso concreto. | Que el servidor público y contratista designado tome una decisión no ajustada a la realidad | Sanciones de tipo disciplinario. | 1 | 20 | 20 | MODE-RADA | Preventivo: recaudo y valoración probatoria | 70 | 1 | 2 | 20 | 40 | ALTA | Cada vez que exista la necesidad | Actualización permanente de los cambios normativos y jurisprudenciales. Recopilación exhaustiva de los elementos probatorios. | Archivo de los procesos Disciplinarios | MENSUAL | Revisión de los procesos disciplianarios | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica | No. de denuncias realizadas / No. de denuncias admitidas |  | CONTROL INTERNO |  | NUMERO DE DENUNCIAS REALIZADAS: 1 . NUMERO ADMITIDAS:1. EVIDENCIA: ARCHIVO CONSOLIDADO DE LA OFICINA JURIDICA
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Planificar e implementar los procesos de seguimiento, análisis y mejora necesarios para deostrar la conformidad con los requisitos del producto o del servicio, para mejorar continuacmente la eficacia, eficiencia y efectividad de conformidad con el sistema de gestión y calidad, establecer mecanismos de evaluacion para verificar la ejecución de los planes, programas y efectividad del sistema de control interno | Omisión de información a los entes de control de desviación de recursos del presupuesto de la entidad | Incumplimiento de las funciones propias como organismo de control interno | Detrimento de los bienes públicos | 1 | 20 | 20 | MODE-RADA | Preventivo: socializar del código de ética al personal de Bomberos de Bucaramanga | 60 | 1 | 1 | 10 | 10 | BAJA | Una vez al año | Realizar socialización del código de ética de la Entidad | Lista de asistencia | ENTRE FEBRERO Y DICIEMBRE | Verificar asistencia | Director Administrativo y Financiero | 100% Cumplimiento |  | CONTROL INTERNO |  | Indicador tiene plazo hastas diciembre
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO |  | No tener informacion oportuna de los registros que evidencien el acto de corrupción | Omitir informes donde se detecta un acto corrupción | Hallazgo por parte de un ente de control | 1 | 10 | 10 | BAJA | Preventivo: comunicaciones para apoyar la labor de control interno | 55 | 1 | 1 | 5 | 5 | BAJA | Cada vez que exista la necesidad | Elaborar circular emitida por el Director G. donde se defina tiempo de rta requerimientos de control interno Generar oficio a la Dirección General solicitando las evidencias que se consideren pertinentes para soportar el acto de corrupción | Oficio | MARZO CUANDO EXISTA LA NECESIDAD | Verificar emisión de circular Verificar generación de oficio en caso de haberse requerido | Control Interno | 100% Cumplimiento |  | CONTROL INTERNO |  | Backup programadas 12 semanales Backup realizadas 6 quincenales
GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLOGICOS |  | Falta definir un cronograma para los Back Up alta un sistema de respaldo de la información robusto | Pérdida total o parcial de la información de la Entidad | Sanciones Reprocesos Daño fiscal | 4 | 10 | 40 | ALTA | Preventivo: respaldo de la información en un sistema robusto con directrices adecuadas para asegurar la información | 70 | 1 | 4 | 5 | 20 | MODE-RADA | Agosto Febrero Febrero | Definir mediante oficio dirigido al área de gestión tecnológica periodicidad de copias de seguridad Ejecutar las copias de seguridad según comunicación de directriz recibida Adquisición de sistema de información robusto para las copias de seguridad | Inventario del sistema de información en el área de tecnología Oficio con firma de recibido por el área de informática Carpetas con información de cada usuario | MARZO | Verificación de registros | Capitán Área de Prevención y Seguridad encargado | Cumplimiento de las acciones 1 y 2: Marzo 100% Cumplimiento acción No.3: septiembre 100% |  | CONTROL INTERNO |  | No. cotizaciones tramitadas por área diferente a la gestora 1 No. de cotizaciones a partir de febrero 6
GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLOGICOS |  | Falta de mantenimiento y adquisición de componentes físicos para impresoras, fotocopiadoras, escaner, multifuncionales y equipos de cómputo | Fallas en las partes físicas y intangibles de los equipos | Perdida de la información, interrupción y retraso de los procesos | 4 | 10 | 40 | ALTA | Preventivo: definir periodicidad de manteniemiento para cada tipo de equipo | 55 | 1 | 4 | 5 | 20 | MODE-RADA | Anual | Realizar plan de mantenimiento preventivo | Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo Cronograma de mantenimiento de equipos de computo | MARZO SEPTIEMBRE | Verificación de contrato | Capitán Área de Prevención y Seguridad encargado | 100% Cumplimiento |  | CONTROL INTERNO |  | 100% cumplimiento con lo requerido para los meses de marzo y abril
GESTIÓN DOCUMENTAL | Controlar, recepcionar, direccionar y custodiar la documentación generada en la entidad | Daño en equipo donde están digitalizadas las imágenes No digitalizar los documentos No realizar el procedimiento correcto | Hacer cambio de documentos en un préstamo | Pérdida de control sobre la operación Detrimento patrimonial | 1 | 20 | 20 | MODE-RADA | Preventivo: Backup semanal de la información Inclusión de sistema informático para la gestión documental | 60 | 1 | 1 | 10 | 10 | BAJA | Diario | Digitalizar la información una vez se entregue o se reciba un documento Realizar backup de la información digitalizada | Archivo electrónico con documentos digitalizados | ABRIL | Verificar con una muestra que los documentos que ingresaron están digitalizados | Director Administrativo y Financiero | No. de semanas ejecutadas / No. de semanas a revisar (48) |  | CONTROL INTERNO |  | Indicador tiene plazo hastas diciembre
GESTIÓN DOCUMENTAL | Controlar, recepcionar, direccionar y custodiar la documentación generada en la entidad | Beneficiar a un tercero con información a cambio de un beneficio | Suministro de información para favorecer a terceros | Pédida de la confidencialidad, pérdida de imagen, sanciones y multas para la Entidad | 3 | 5 | 15 | MODE-RADA | Preventivo: capacitación y/o retroalimentación de la normativa contractual Revisar acuerdos de confidencialidad | 55 | 1 | 2 | 5 | 10 | BAJA | Segundo semestre | Capacitación y/o retroalimentación de la normativa contractual y código de ética | Lista de asistencia | DICIEMBRE | Verificar asistencia | Director Administrativo y Financiero | 100% Cumplimiento |  | CONTROL INTERNO |  | Backup programadas 12 semanales Backup realizadas 6 quincenales
TODOS LOS PROCESOS |  | Que el líder del proceso que elabora los estudios previos pida las cotizaciones pidiendo a una empresa que le presente dos cotizaciones más | ElaboracIón de estudios previos acomodados para favorecer a un particular | Demanda y apertura de procesos disciplinarios, fiscales y penales | 3 | 20 | 60 | EXTRE-MA | Preventivo: imposibilitar favorecimiento a tercero | 10 | 0 | 3 | 20 | 60 | EXTRE-MA | Febrero | No permitir que el área gestante de la necesidad sea quien pida las cotizaciones Directriz de la Dirección General donde las cotizaciones sean tramitadas por personal ajeno al proceso | Custodia de cotizaciones en área diferente a la gestora de la necesidad | MARZO | Verificar cumplimiento de implementación de la acción | Director Administrativo y Financiero | No. de procesos que se cotizaron desde un área diferente a la gestora / No. de procesos tramitados a partir de febrero/2017 |  | CONTROL INTERNO |  | No. cotizaciones tramitadas por área diferente a la gestora 1 No. de cotizaciones a partir de febrero 6
ATENCIÓN DE INCENDIOS, RESCATES, EMERGENCIAS CONEXAS E INCENDIOS CON MATERIALES PELIGROS | Brindar un servicio oportuno y efectivo | Ausencia de control y supervisión por parte de los tenientes | Ingerir bebidas alcoholicas durante la jornada de trabajo | Falta de atención oportuna y efectiva del servicio Mala imagen de la Entidad ante la comunidad Afectación de la integridad individual y colectiva Multas y Sanciones | 3 | 20 | 60 | EXTRE-MA | Detectivo: garantizar el control mediante las pruebas de alcoholemia en la jornada laboral | 70 | 1 | 5 | 10 | 50 | ALTA | Junio | Adquisición equipo para pruebas de alcoholemia stablecer procedimiento para aplicación de pruebas | Procedimiento divulgado Inventario de equipos (alcoholímetros) | JUNIO | Verificar la creación y divulgación del procedimiento y registros de las pruebas realizadas | Capitán Operaciones | 100% Cumplimiento |  | CONTROL INTERNO |  | 100% cumplimiento con lo requerido para los meses de marzo y abril
ATENCIÓN DE INCENDIOS, RESCATES, EMERGENCIAS CONEXAS E INCENDIOS CON MATERIALES PELIGROS | Prestar los servicios de manera oportuna para evitar afectación en el caso de investigaciones | Omisión del procedimiento de reporte del tiempo de llegada a la atención de emergencias | Omisión de datos para trazabilidad de tiempos de rta en la prestación del servicio | Demanda y apertura de procesos disciplinarios | 5 | 20 | 100 | EXTRE-MA | Verificación de registros | 65 | 1 | 2 | 20 | 40 | MODE-RADA | Diaria | Reporte diario de tiempos de respuesta de los servicios por parte de la sala de crisis al capitán de operaciones | Firma de capitán en bitácora de sala de crisis de sgtmto a tiempos | FEBRERO | Revisar firma de evidencia de revisión en la bitácora que se lleva en la sala de crisis | Capitán Operaciones | 100% Cumplimiento |  | CONTROL INTERNO |  | No presento informe
GESTIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD | Clasificar, registrar y analizar la información contable, teniendo en cuenta los principios de contabilidad generalmente aceptados, elaborar, refrendar y presentar los Estados Financieros y los informes requeridos por las Entidades Gubernamentales | Demora en la entrega de información contable por parte de las diferentes áreas, además de las fallas en el sistema | Que no se realice, se retrase o quede errado el pago | Sanciones disciplinarias, administrativas o fiscales que afectan el trabajo en equipo | 4 | 10 | 40 | ALTA | Preventivo: planeación del trabajo y soporte permanente del proveedor del sistema | 85 | 2 | 3 | 5 | 15 | MODE-RADA | Semanal | Cronograma para la entrega de la información por parte de las diferentes áreas y consultas constantes con el operador del sistema | Oficio Conciliaciones bancarias Registro de consultas al proveedor | 10 PRIMEROS DÍAS DE CADA MES | Verificar con los registros que se esté cumpliendo la actividad | Director Administrativo y Financiero | 100% Cumplimiento |  | CONTROL INTERNO
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | Atender las necesidades de los funcionarios y de la Entidad mediante la administración efectiva de los recursos disponibles y mantenimiento de sus instalaciones, maquinaria y equipos | Inoportunidad en el reporte de novedades presentadas en los inventarios por parte de los funcionarios responsables | Pérdida, robo, sabotaje de los equipos y herramientas para la prestación de los servicios | Sanciones administrativas, disciplinarias y fiscales, además del impacto sobre la prestacioón del sevicio misional | 3 | 20 | 60 | EXTRE-MA | Preventivo: revisión de los inventarios en el sistema | 100 | 2 | 2 | 20 | 40 | MODE-RADA | Cuatrimestrual | Aumentar la frecuencia de la revisión de los inventarios | Inventario actualizado | SEMESTRAL | Verificar la revisión periódica | Técnico Almacen General | No. de veces que se revisaron los invetarios al año / tres trimestres |  | CONTROL INTERNO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Garantizar que los funcionarios públicos cuenten con competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad necesarias para ejercer y contribuir al logro de los objetivos de la Entidad | Desconocimiento de los requisitos de acuerdo a la normativa | Proyectar inadecuadamente estudios previos y pliegos de condiciones | Sanciones administrativas, disciplinarias y fiscales, además de traumas en el trabajo en equipo | 4 | 10 | 40 | ALTA | Preventivo: capacitación y/o retroalimentación de la normativa contractual | 85 | 2 | 3 | 5 | 15 | MODE-RADA | Semestral | Revisión de los diferentes manuales sobre normativa contractual y capacitaciones sobre el tema | Lista de asistencia a capacitación | AGOSTO | Verificar lista de asistencia | Director Administrativo y Financiero | 100% Cumplimiento |  | CONTROL INTERNO
GESTIÓN ATENCIÓN AL PÚBLICO Y SERVICIO AL CIUDADANO |  | Desconocimiento de las normas para personas en condición de discapacidad | Segregación del servicio a una parte de la ciudadanía | Parcialización del servicio Sanciones Incumplimiento de la normativa | 2 | 20 | 40 | ALTA | Detectivo: capacitación | 55 | 1 | 1 | 20 | 20 | MODE-RADA | ANTES DEL MES DE AGOSTO | Documentar e implementar mecanismos de comunicación para la atención de quejas y reclamos a personal en condición de discapacidad | Lista de asistencia a capacitación Documento guía | SEPTIEMBRE | Verificar lista de asistencia | Director Administrativo y Financiero | 100% Cumplimiento |  | CONTROL INTERNO
COMUNICACIONES |  | Desinformación de los funcionarios encargados que deben reportar la información relacionada con los programas, planes, informes de Gestión, Actas, Manuales, Circulares, Resoluciones, Estados Financieros y Proyectos de la Entidad en la Pagina Web. | No tener una pagina web actualizada para mantener al día la información a la comunidad y los entes de Control. | Sanciones disciplinarias, administrativas Incumplimiento con el Lineamiento de Transparencia y Acceso a la Información GEL. | 4 | 5 | 20 | MODE-RADA | Detectivo: el control permite identificar la información a cargar en la página web y apoyar desde el correo el cumplimiento de envío por parte de los funcionarios | 85 | 2 | 2 | 5 | 10 | BAJA | Febrero | Realizar lista de informes y fechas de reporte en la página web Asignar alerta o tarea mediante correo electrónico a los funcionarios encargados de cada informe para recordar el envío de la información a reportar Realizar lista de chequeo y verificar que la información que se cargar en la web ha sido entregada oportunamente | Correo electrónico | MARZO | Verificar que estén funcionando las alertas y que se ha subido informes | Capitán Prevención y Seguridad | No. de informes subidos a la página según listado de planeación / No. de informes a subir durante el año |  | CONTROL INTERNO

## ANEXO 1A
ANEXO 1A: FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
NOMBRE DE LA ENTIDAD: |  | BOMBEROS DE BUCARAMANGA
DEPARTAMENTO: |  | SANTANDER |  | ORDEN: | Descentralizado
MUNICIPIO: |  | BUCARAMANGA |  | AÑO DE VIGENCIA: | 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
Subcomponente/Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada dd/mm/aaaa
Subcomponente 1/Proceso 1 Poltica de Administración de Riesgos | 1.1. | Construcción de la política de la administración de riesgos | Documento: Plan anticorrupción y atención al ciudadano | Líderes de proceso | 25/01/2017
| 1.2. | Realizar la divulgación de la política de administración de riesgos a todo el personal | Circular interna | Dirección General | 08/4/2017
| 1.3. | Revisión y ajustes a la política | Acta de Comité del Sistema de Control Interno | Comité del Sistema de Control Interno Líderes de proceso | 28/07/2017
Subcomponente 2/Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1. | Identificación de los procesos y riesgos | Mapa de riesgos de corrupción | Líderes de proceso | 19/01/2017
| 2.2. | Análisis y valoración de los riesgos | Mapa de riesgos de corrupción | Lideres de proceso | 20/02/2017
| 2.3. | Asignación de responsables y definición de fechas para monitoreo y revisión de la matriz de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción | Líderes de proceso | 20/02/2017
| 2.4. | Monitoreo y revisión de la matriz de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción | Líderes de proceso | 24/06/2017
Subcomponente 3/Proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1. | Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo en la web de la entidad | Pantallazo de publicación en la web | Oficina de sistemas | 30/01/2017
| 3.2. | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo. | Correo corporativo | Gestión documental | 30/01/2017
Subcomponente 4/Proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1. | Identificar riesgos de corrupción emergentes con cada líder de proceso y su equipo de trabajo | Actas de reunión, listas de asistencia, mapa de riesgos de corrupción | Lideres de proceso y Comité del Sistema de Control Interno | 2017-10-10
| 4.2. | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos actualizado | Lideres de proceso y Comité del Sistema de Control Interno | 2017-10-10
| 4.3. | Monitorear mensualmente, el cumplimiento de las acciones propuestas; para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso | Reporte de monitoreo mensual | Comité del Sistema de Control Interno | 30 de Cada Mes
Subcomponente 5/Proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de corrupción | Informe de seguimiento | Oficina de Control Interno | Cada 4 meses 30 abril 31 agosto 31 diciembre

## ANEXO 2
ANEXO 2: FORMATO DEL SEGUNDO COMPONENTE REACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
NOMBRE DE LA ENTIDAD: | BOMBEROS DE BUCARAMANGA
DEPARTAMENTO: | SANTANDER |  |  |  | ORDEN: | Descentralizado
MUNICIPIO: | BUCARAMANGA |  |  |  | AÑO DE VIGENCIA: | 2017
NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR EL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN
[7 empty] | INCIO mm/aa | FIN mm/aa
SOLICITUD CDP/CRP | Administrativo | Centralizar documentos y minimizar tiempos | Trámite perdido de estudio previo y solicitud CDP /CRP subiendo al Director individualmente | Recopilar los tres documentos (estudio previo, CDP, CRP) para firma del Director General | Minimizar trámite y optimizar tiempo | Dirección Administrativa y Financiera (Presupuesto) | 01/4/2017 | 30/05/2017
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA A LA CGN ENTES DE CONTROL | Normativa | Redución de tiempo | Demora en la entrega de la información por parte de las áreas para consolidación | Planear tiempos y responsables del proceso | Evitar multas, disciplinarios | Dirección Administrativa y Financiera (Contabilidad) | 31/01/2017 | 30/04/2017
SOLICITUD DE SOPORTES A LOS DIFERENTES USUARIOS | Administrativo | Reactivar el aplicativo mesa de ayuda | Solicitud soporte por correo llamada telefónica | Que el servicio de ejecución y recolección quede automático | Optimización del tiempo | Prevención y Seguridad | 01/02/2017 | 28/02/2017
EMISIÓN DE CONCEPTOS | Administrativo Tecnológico | Remisión de solicitud concepto por correo | Remisión concepto mediante oficio | Se remite concepto a través de los canales de comunicación | Entidad | Jurídica | 01/02/2017 | 31/12/2017
GESTION DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE CUENTAS DE COBRO O FACTURAS DE LOS CONTRATOS POR EL SUPERVISOR | Administrativo | Crear procedimiento para pago de cuentas o facturas de contratos | Demora en el proceso de trámite de revisión de algunas cuentas de cobro o facturas | Optimizar en el procedimiento la forma para no devolver toda la documentación comunicando lo faltante | Optimización de tiempos y recursos económicos | Supervisor del contrato en las diferentes áreas | 02/2017 | 03/2017

## ANEXO 3
ANEXO 3: FORMATO DEL TERCER COMPONENTE RENDICION DE CUENTAS
NOMBRE DE LA ENTIDAD: |  | BOMBEROS DE BUCARAMANGA
DEPARTAMENTO: |  | SANTANDER |  | ORDEN: | Descentralizado
MUNICIPIO: |  | BUCARAMANGA |  | AÑO DE VIGENCIA: | 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada dd/mm/aaaa
Subcomponente 1 Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 1.1. | Publicar, difundir y mantener actualizada la información relevante sobre resultados, avances de la gestión y garantía de derechos ciudadanos | Publicación en página web | Líderes de proceso y Comunicaciones | 2 veces al año
| 1.2. | Publicar y mantener la información actualizada conforme a la naturaleza del servicio que presta la entidad, autogestión, autoregulación y autoevaluación, avances de la gestión institucional | Publicación en página web | Líderes de proceso | 3 Veces al año
Subcomponente 2 Dialogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones | 2.1. | Invitar a la ciudadanía en general, veedurías y grupos de interes beneficiarios de los servicios, con el fin de dar a conocer la gestión de los procesos de la entidad | Publicación de la invitación a través de la página web | Oficina de sistemas | 14/12/2017
| 2.2. | Atención por página web, servicio de chat y/o correo electronico, para la interacción y orientación a los ciudadanos. | Interacción con la ciudadanía a través de correo electronico y página web | Oficina de sistemas | 14/12/2017
Subcomponente 3 Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.1. | Formular los incentivos para el proceso de rendición de cuentas | Plan anticorrupción | Dirección Administrativa y Financiera | 30/03/2017
| 3.2. | Diseñar y ejecutar campaña para motivar y fortalecer la cultura de rendición de cuentas | Registros de la organización y ejecución de la campaña | Dirección Administrativa y Financiera | 30/11/2017
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 4.1. | Realizar reuniones para evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas y definir acciones de mejora | Actas de reunión | Dirección General | 24/01/2017

## ANEXO 4
ANEXO 4: FORMATO CUARTO COMPONENTE MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
NOMBRE DE LA ENTIDAD: |  | BOMBEROS DE BUCARAMANGA
DEPARTAMENTO: |  | SANTANDER |  | ORDEN: | Descentralizado
MUNICIPIO: |  | BUCARAMANGA |  | AÑO DE VIGENCIA: | 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada dd/mm/aaaa
Subcomponente 1: Estructura Administrativa y Direccionamiento Estrategico | 1.1. | Ejecutar proyecto de gestión documental según el programa de fortalecimiento institucional y transparencia administrativa. | Suscripción del convenio | Comité de gestión documental | 31/12/2017
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1. | Fortalecer el proceso de atención desde la ventanilla única de atención. | Procedimiento documentado | Comité de gestión documental | 14/03/2017
| 2.2. | Realizar alianza con la página de la alcaldía para redireccionar a la página de Bomberos de Bucaramanga | Página web actualizada | Oficina de sistemas | 15/03/2017
| 2.3. | Rediseñar la pagina web para consulta y atención al ciudadano | Pag. Web actualizada | Oficina de sistemas | 30/05/2017
| 2.4. | Promover la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad | Mecanismos implementados | Líderes de proceso | 31/08/2017
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1. | Realizar capacitación a servidores, constratistas y personal de vigilancia sobre atención al ciudadano | Control de asistencia a capacitaciones | Dirección Administrativa y Financiera | 30/05/2017
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1. | Definir e implementar políticas internas de protección de datos, accesos a la información PQR y PQRSD tramites | Políticas establecidas | Dirección General | 20/03/2017
| 4.2. | Elaborar la estadística de PQR y PQRSD, el análisis y las recomendaciones | Informe de gestión | Gestión documental | Mensuales
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1. | Realizar encuestas virtuales de percepción de los ciudadanos respecto al servicio recibido y los mecanismos de atención al ciudadano | Informe de relacionamiento con el ciudadano | Dirección Administrativa y Financiera | Semestral
| 5.2. | Realizar encuestas de percepcion a los servidores publicos que tienen interactuan directamente con los ciudadanos | Informe resultado de las encuestas | Dirección Administrativa y Financiera | Semestral
| 5.3. | Grado de satisfacción de las PQR presentadas | Líderes de proceso | Dirección Administrativa y Financiera | Mensual
| 5.4. | Iniciar acciones por el incumplimiento a las soluciones a PQR presentadas por los ciudadanos | Informe de seguimiento | Oficina de Control Interno Disciplinario | Trimestral

## ANEXO 5
ANEXO 5: FORMATO QUINTO COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
NOMBRE DE LA ENTIDAD: |  | BOMBEROS DE BUCARAMANGA
DEPARTAMENTO: |  | SANTANDER |  | ORDEN: | Descentralizado
MUNICIPIO: |  | BUCARAMANGA |  | AÑO DE VIGENCIA: | 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Programada dd/mm/aaaa
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1. | Publicar en la página web la actualización de la Estructura Organiza de Bomberos de Bucaramanga | Estructura actualizada | No de actualizaciones realizadas / actualizaciones programadas | Oficina de sistemas | 2017-05-30
| 1.2. | Revisión y actualización de la página web en lo relacionado con procedimientos, servicios y funcionamiento | Página web actualizada | No de actualizaciones realizadas / actualizaciones programadas | Oficina de sistemas | 2017-05-30
| 1.3. | Realizar la publicación de datos abiertos | Página web con datos abiertos actualizados | No. de publicaciones realizadas / publicaciones programadas | Oficina de sistemas | 2017-05-30
| 1.4. | Realizar la publicación mensual de contratos celebrados por la entidad | Página web redireccionamiento al SECOP | No de contratos publicados / No de contratos celebrados | Oficina de sistemas | 2017-05-30
| 1.5. | Publicar y divulgar la información de la Estrategia de Gobierno en Línea | Página web con redireccionamiento | No de actualizaciones realizadas / actualizaciones programadas | Oficina de sistemas | 2017-05-30
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1. | Revisión de los estandares de contenido y oportunidad para la recepción, trámite y respuesta de las solicitudes de acceso a la información en la institución | Procedimiento documentado | No de revisiones y actualizaciones / cambios programados | Lideres de los procesos | 2017-03-30
| 2.2. | Revisar la oportunidad y los estandares para las respuestas a derechos de petición ,de documentos y de información | Control de respuesta a derechos de petición | No de revisiones y actualizaciones / cambios programados | Gestión documental | Mensual
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1. | Actualizar el registro o inventario de activos de información | Registro de activos actualizado | No de procesos actualizados / No procesos programados | Comité de Calidad | 2017-03-30
| 3.2. | Actualizar el esquema de publicación de la información | Esquema actualizado | Esquema actualizado / Esquema programado | Comité de Calidad | 2017-03-30
| 3.3. | Actualizar el indice de información clasificada y reservada | Índice de información actualizada | Indice actualizado / Índice programado | Comité de Calidad | 2017-03-30
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1. | Diseñar mecanismos comprensibles para accesibilidad a información publica a personas en condición de discapacidad | Acta de reunión | Mecanismos formulados / mecanismos implementados | Comité de Calidad | 2017-08-31
| 4.2 | Consultar con especialistas para implementar las ejecuciones para cada tipo de discapacidad | Control de asistencia a capacitaciones | Consulta ejecutada / Consulta programada | Comité de Calidad | 2017-08-31
| 4.3 | Señalización de acceso y de atención para personas en condición de discapacidad | Señalización instalada | No. señales instaladas / No. de señales propuestas | Comité de Calidad | 2017-08-31
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1. | Elaborar informe de solicitudes de acceso a la información | Informe de solicitudes de acceso a la información | No. de informes publicados / No. de informes programados | Gestion documental | Mensual

## ANEXO 6
ANEXO 6: FORMATO SEXTO COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES
NOMBRE DE LA ENTIDAD: |  | BOMBEROS DE BUCARAMANGA
DEPARTAMENTO: |  | SANTANDER |  | ORDEN: | Descentralizado
MUNICIPIO: |  | BUCARAMANGA |  | AÑO DE VIGENCIA: | 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6: Iniciativas adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Programada dd/mm/aaaa
Subcomponente 1 Actuerdos, compromisos y protocolos | 1.1. | Revisión y actualización del Código de Etica | Código de etica actualizado | 100% Ejecución | Dirección Administrativa y Financiera | 28/07/2017
| 1.2. | Inclusión del tema ética y buen gobierno dentro del plan de inducción y reinducción | Control de asistencia | 100% Ejecución | Dirección Administrativa y Financiera | 30/08/2017