## DIRECCIÓN GENERAL
No. | EJE ESTRATEGICO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2023 | ÁREA | DEPENDENCIA | OBJETIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | CÁLCULO DEL INDICADOR | PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | META | LOGRO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | SEGUIMIENTO A MARZO 30 DE 2020 | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2020 | SEGUIMIENTO A 30 SEPTIEMBRE 2020 | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 2020 | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES
1 |  | Dirección General | Dirección General | Dirigir, promover y garantizar el cumplimiento de la misión de la entidad, relacionada con la gestión integral del riesgo contra incendio, rescate en todas sus modalidades, y la atención de incidentes con materiales peligrosos, inundaciones y calamidades en el ámbito de su jurisdicción. | Estratégias que permitan dar cumplimiento a la misión de la entidad | # de estratégias realizadas / # de estratégias planificadas * 100 | ANUAL | 100% |  | Director General / Profesional Apoyo de proyectos | 02-2020 | 12-2020 |  |  |  |  | Generar los informes que contengan los resultados de Plan institucional, Informe Proyectos de Inversión (Metas y Presupuesto)
3 |  |  |  | Realizar monitoreo al mapa de riesgos de corrupción del proceso | Cumpliento a las acciones establecidas en el mapa de reisgos de corrupción | ( # de Actividades ejecutadas /# de Actividades programados )* 100 | CUATRIMESTRAL | 100% |  |  | 03-2020 | 12-2020 |  |  |  |  | Mapa de Riesgos de Corrupción
Aprobó:_______________________________________________

## GESTIÓN JURÍDICA
No. | EJE ESTRATEGICO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2023 | ÁREA | DEPENDENCIA | OBJETIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | CÁLCULO DEL INDICADOR | PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | META | LOGRO MENSUAL | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | SEGUIMIENTO A ABRIL 30 DE 2020 | SEGUIMIENTO A JULIO 31 DE 2020 | SEGUIMIENTO A 31 OCTUBRE 2020 | SEGUIMIENTO A 31 DICIEMBRE 2020 | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES
|  | GESTIÓN JURÍDICA | OFICINA ASESORA JURÍDICA | Ejercer como Secretario de la Junta Directiva de la Entidad | Porcentaje de actas de Junta Directiva elaboradas | Porcentaje de actas de Junta Directiva elaboradas = No. de Actas de Junta Directiva elaboradas / No. de reuniones de Junta Directiva celebradas * 100 | ANUAL | 100% |  |  | 01-2020 | 12-2020 |  |  |  |  | Elaborar las comunicaciones de invitación a reuniones de Junta Directiva Asistir a las reuniones de Junta Directiva Dejar el registro grabado en audio de la reunión. Elaborar el proyecto de acta de Junta Directiva y remitirla para su correspondiente aprobación, ajustes y suscripción por parte del Presidente y el Secretario.
4 |  |  |  | Diseñar estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Entidad; la formulación, evaluación y difusión de las políticas en materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte de servidores públicos de la Entidad; del daño antijurídico y la extensión de sus efectos, y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la adecuada implementación de las mismas, para la defensa de los intereses litigiosos de la Entidad. | Porcentaje de acciones judiciales y/o administrativas ejercidas para la Defensa Judicial de la Entidad | # de acciones judicales y/o administrativas contestadas oportunamente / # de acciones judicales y/o administrativas notificadas * 100 | TRIMESTRAL | 100% |  | Jefe Asesora oficina Juridica / Profesionales de Apoyo | [6 empty] | Controlar el proceso de notificiación de acciones judiciales y administrativas.
5 |  |  |  |  | Porcentaje de notificación de fallos judiciales | # de fallos judiciales notificados / # de fallos judiciales gestionados para su cumplimiento * 100 | TRIMESTRAL | 100% |  | Jefe Asesora oficina Juridica / Profesionales de Apoyo | [6 empty] | Controlar el proceso de notificación de fallos judiciales y/o administrativos Requerir al área gestora para el respectivo cumplimiento del fallo judicial y/o administrativo
6 |  |  |  | Asesorar juridicamente a la Entidad, para desarrollar de forma eficaz y eficiente la gestión contractual | Porcentaje de procesos contractuales gestionados | # de requerimientos técnicos radicados por las áreas gestoras / # de requerimientos técnicos gestionados * 100 | TRIMESTRAL | 100% |  | Jefe Asesora oficina Juridica / Profesionales de Apoyo | [6 empty] | Asesorar jurídicamente a la Entidad en las etapas precontractual, contractual y post contractual Requerir a los supervisores de contratos para que cumplan eficientemente su gestión
7 |  |  |  | Actuar como primera instancia de los procesos disciplinarios que se gestionen contra servidores públicos de la Entidad | Porcentaje de quejas disciplinarias gestionadas | Porcentaje de quejas disciplinarias gestionadas | # de quejas radicadas / # de investigaciones disciplinarias iniciadas ya sea con indagación preliminar o formal, dependiendo de las circunstancias fácticas correspondientes *100 | 100% | [8 empty] | Gestionar el impulso procesal para desarrollar la investigación disciplinaria en cumplimiento de la normantividad legal vigente Diferenciar el proceso de transición procesal en atención a la expedición de la nueva regulación en materia disciplinaria
8 |  |  |  |  | Porcentaje de gestión disciplinaria | Porcentaje de gestión disciplinaria | = Mínino veinticinco (25) actuaciones procesales disciplinarias x mes | 100% | [8 empty] | Gestionar notificaciones personales Gestionar elaboración de oficios Gestionar recepción de declaraciones y diligencias de versión libre Gestionar expedición de autos de impulso procesal y trámite Gestionar la respuesta a solicitudes procesales
9 |  |  |  | Gestionar la respuesta de fondo a los PQRS asignados para su trámite |  | Porcentaje de PQRS gestionados | # de PQRS asignados para trámite / # de PQRS gestionados con respuesta de fondo | 100% | [8 empty] | Gestionar la respuesta de fondo a las PQRS asignados para trámite
10 |  |  |  | Realizar monitoreo al mapa de riesgos de corrupción del proceso | Cumpliento a las acciones establecidas en el mapa de reisgos de corrupción | ( # de Actividades ejecutadas /# de Actividades programados )* 100 | CUATRIMESTRAL | 100% | [8 empty] | Mapa de Riesgos de Corrupción
Aprobó:___________________________________________

## DIRECCIÓN ADM Y FIN
¦ | EJE ESTRATEGICO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2023 | ÁREA | DEPENDENCIA | OBJETIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | CÁLCULO DEL INDICADOR | PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | META | LOGRO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | SEGUIMIENTO A MARZO 30 DE 2020 | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2020 | SEGUIMIENTO A 30 SEPTIEMBRE 2020 | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 2020 | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES
11 |  | Dirección Administrativa y Financiera | Dirección Administrativa y Financiera | Ejecutar el plan Anual de Adquisiciones | Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | (Total Plan de Anual de Adquisiciones ejecutado (Pesos)/Presupuesto General Establecido (Pesos) )*100 | CUATRIMESTRAL | 90% |  | Directora Administrativa y Financiera | 02-2020 | 12-2020 |  |  |  |  | Software Scitech
12 |  |  |  | Realizar monitoreo al mapa de riesgos de corrupción del proceso | Cumpliento a las acciones establecidas en el mapa de reisgos de corrupción | ( # de Actividades Ejecutadass/# de Actividades programados )* 100 | CUATRIMESTRAL | 100% |  |  | 03-2020 | [5 empty] | Mapa de Riesgos de Corrupción
Aprobó:_______________________________________________

## PRESUPUESTO
No. | EJE ESTRATEGICO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2023 | ÁREA | DEPENDENCIA | OBJETIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | CÁLCULO DEL INDICADOR | PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | META ANUAL | LOGRO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | SEGUIMIENTO A MARZO 30 DE 2020 | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2020 | SEGUIMIENTO A 30 SEPTIEMBRE 2020 | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 2020 | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES
13 | Línea estratégica 2: Gobernanza democrática | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | PRESUPUESTO | Elaborar y expedir los certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales dentro de los terminos bajo los parametros legales | Certificados expedidos | # de solicitudes realizadas / # de certificados expedidos | Mensual | 100% |  | Profesional Universitario Presupuestos | 01-2020 | 12-2020 |  |  |  |  | Reposan en el software SCITECH
14 |  |  |  | Presentar dentro de los plazos legales establecidos (5 días antes del vencimiento) para el efecto los informes relacionados con la ejecución presupuestal a los entes de control, al concejo municipal, CHIP presupuestal y a las autoridades relacionadas con la actividad de la entidad, conforme a los planes de accion y a las metodologías de control de gestion y resultados | No. de Informes presentados | # de inforemes presentados/ # de inforems requeridos |  | 100% | [8 empty] | Reposan en las páginas de bomberos de Bucaramanga, SIA Observa, Concejo Municipal y Contaduria general de la Nación
15 |  |  |  | Elaborar en coordinanción con la Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad, los proyectos de modificación al presupuesto de la entidad y entregarlos cinco días antes de ser presentados a la Junta Directiva, Concejo Municipal y demás Entes que lo requieren a la Dirección General para su revisión. | No. de proyectos de modificación del presupuesto de la Entidad | # de proyectos presentados / # de proyectos requeridos |  | 100% | [8 empty] | www.concejodebucaramanga.gov.co/proyectos2020
17 |  |  |  | Realizar monitoreo al mapa de riesgos de corrupción del proceso | Cumpliento a las acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción | ( # de Actividades ejecutadas / # de Actividades programados )* 100 | CUATRIMESTRAL | 100% | [8 empty] | Mapa de Riesgos de Corrupción
Aprobó:___________________________________________

## CONTABILIDAD
No. | EJE ESTRATEGICO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2023 | ÁREA | DEPENDENCIA | OBJETIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | CÁLCULO DEL INDICADOR | PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | META | LOGRO MENSUAL | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | SEGUIMIENTO A MARZO 30 DE 2020 | SEGUIMIENTO A JULIO 30 DE 2020 | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 2020 | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES
8 |  |  | CONTABILIDAD | Elaborar y refrendar los estados financieros de la entidad, efectuando un analisis periódico de las diferentes cuentas del estado de situación financiera y del estado de resultados integrales y los cuales deben ser reportados al Directora Administrativa y Financiera | Número de Estados Financieros Elaborados | NA | MENSUAL | 24 |  | Profesional Universitario | 01-2020 | 12-2020 |  |  |  | Software Scitech
9 |  |  |  | Rendir dentro de los términos legales previstos para el efecto, los informes contables, financieros solicitados por la Contaduría General de la Nación y a los diferentes organismos de control de la entidad y la DIAN | Número de Informes Contables de la Entidad presentados. | NA | TRIMESTRAL | 12 | [7 empty] | Tener los informes contables dentro de cada mes que se genere esta información.
|  |  |  | Realizar monitoreo al mapa de riesgos de corrupción del proceso | Cumpliento a las acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción | ( # de Actividades ejecutadas / # de Actividades programados )* 100 | CUATRIMESTRAL | 100% | [7 empty] | Mapa de Riesgos de Corrupción
Aprobó:______________________________________________________

## RECURSOS FÍSICOS
No. | EJE ESTRATEGICO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2023 | ÁREA | DEPENDENCIA | OBJETIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | CÁLCULO DEL INDICADOR | PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | META | LOGRO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | SEGUIMIENTO A MARZO 30 DE 2020 | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2020 | SEGUIMIENTO A 30 SEPTIEMBRE 2020 | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 2020 | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES
14 |  |  | RECURSOS FÍSICOS | Realizar el inventario fisicos de los bienes muebles e inmuebles de las diferentes dependencias de la entidad de acuerdo con la normatividad vigente y las diretrices institucionales | Número de inventarios físico por Dependencia de los Inventarios de Propiedad, Planta y Equipo de la Entidad realizados. | NA | SEMESTRAL | 2 |  | Técnico Administrativo | 05-2020 | 12-2020 |  |  |  |  | Verificación y actualización en las diferentes áreas en el diligenciamiento del formato Software Schitech
15 |  |  |  | Asegurar los bienes muebles, inmuebles, maquinaria, equipo y otros oportunamente, para proteger el patrimonio de Bomberos de Bucaramanga de acuerdo a la normatividad vigente y las directrices institucionales, ejerciendo la supervisión de los contratos relacionados con los diferentes riesgos aseguados por el entidad. | Porcentaje de cumplimiento de Bienes Muebles e Inmuebles Asegurados. | N.A | Anual | 100% |  |  | 01-2020 | [5 empty] | Verificación de las polizas actualizadas
16 |  |  |  | Diligenciar en el software de la entidad, la información de ingresos o descarga de inventarios cuando se trate de elementos devolutivos o elementos de control de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de mantener actualizados los inventarios. | Porcentaje de cumplimiento de Inventarios actualizados de la Entidad | ( # de activos actualizados / # de Activos verificados según muestra) * 100 | Semestral | 100% | 01-2020 | [7 empty] | verificación en el software donde se encuentran los inventarios
|  |  |  | Realizar monitoreo al mapa de riesgos de corrupción del proceso | Cumpliento a las acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción | ( # de Actividades ejecutadas /# de Actividades programados )* 100 | Cuatrimestral | 100% | 03-2020 | [7 empty] | Mapa de Riesgos de Corrupción
Aprobó:___________________________________________________

## TELEMATICA
No. | EJE ESTRATEGICO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2023 | ÁREA | DEPENDENCIA | OBJETIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | CÁLCULO DEL INDICADOR | PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | META ANUAL | LOGRO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | SEGUIMIENTO A MARZO 30 DE 2020 | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2020 | SEGUIMIENTO A 30 SEPTIEMBRE 2020 | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 2020 | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES
19 |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | TELEMÁTICA | Realizar copias de seguridad en los equipos de la entidad. | Número de copias de seguridad realizadas a la información de la Entidad | # de copias de seguridad realizadas en la entidad / # de copias de seguridad programadas * 100 | Mensual | 100% |  | Director Administrativo y Financiero / Apoyo Telemática | 02-2020 | 12-2020 |  |  |  |  | 1. Pantallazos de las copias de seguridad realizadas en el servidor de almacenamiento QNAP, según cronograma de trabajo
20 |  |  |  | Mantener actualizada la página Web de la Entidad | Actualización de la página Web de la entidad | NA | Trimestral | 4 | [8 empty] | 1. Correos eléctronicos emitidos por las diferentes áreas de la entidad. 2. Pantallazos de los cambios realizados en la página Web
21 |  |  |  | Prestar el soporte técnico a las areas que lo requieran | No. De soportes técnicos requeridos en la Entidad | NA | Mensual | 12 | [8 empty] | 1. Diligenciamiento del formato PA-GT-FR-001 Soporte Tecnológico a las áreas.
|  |  |  | Ejecutar el plan estratégico de las tecnologias de la información (PETI) | Porcentaje del plan implementado (PETI) | ( # de Actividades realizadas / # de Actividades Programadas) * 100 | ANUAL | 80% | [8 empty] | Cronograma de actividades expuestas en el plan
|  |  |  | Realizar monitoreo al mapa de riesgos de corrupción del proceso | Cumpliento a las acciones establecidas en el mapa de reisgos de corrupción | ( # de Actividades ejecutadas /# de Actividades programados )* 100 | Cuatrimestral | 100% | [8 empty] | Mapa de Riesgos de Corrupción
Aprobó:_______________________________________________

## TALENTO H
No. | EJE ESTRATEGICO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2023 | ÁREA | DEPENDENCIA | OBJETIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | CÁLCULO DEL INDICADOR | PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | META | LOGRO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | SEGUIMIENTO A MARZO 30 DE 2020 | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2020 | SEGUIMIENTO A 30 SEPTIEMBRE 2020 | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 2020 | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES
12 |  | Dirección Administrativa y Financiera | TALENTO HUMANO | Dirigir Ejecutar y evaluar los planes relacionados con el desempeño, mejormaiento continuo de la gestión del talento humano. (PIC, Plan de Bienestar e Incentivos, ). | Porcentaje de cumplimiento del PIC | (# de actividades ejecutadas en el PIC / # de actividades programadas en el PIC ) * 100 | ANUAL | 80% |  | Director Administrativo y Financiero | 04-2020 | 12-2020 |  |  |  |  | Según las actividades a desarroollar en lo establecido en cada plan
[5 empty] | Porcentaje de cumplimeinto PBI | (# de actividades ejecutadas / #Total de actividades Programadas)*100 | ANUAL | 80% |  | Director Administrativo y Financiero
|  |  | NOMINA | Liquidar las nómina y vacaciones de los funcionarios de la Entidad, teniendo en cuenta las novedades que se presentan mensualmente (incapacidades, libranzas, embargos, etc.) | Nóminas liquidadas en el periodo | ( # de documentos digitales y fisicos revisados y aprobados presentados en el periodo/# total de documentos digitales y físicos requeridos presentar en el periodo )* 100 | MENSUAL | 12 |  | Director Administrativo y Financiero / Apoyo Nomina | 01-2020 | [5 empty] | Documentos mensuales en medio físico y digital aprobados
|  |  | TALENTO HUMANO | Realizar monitoreo al mapa de riesgos de corrupción del proceso | Cumpliento a las acciones establecidas en el mapa de reisgos de corrupción | ( # de Actividades ejecutadass / # de Actividades programados )* 100 | CUATRIMESTRAL | 100% |  | Director Administrativo y Financiero | 04-2020 | [5 empty] | Mapa de Riesgos de Corrupción
Aprobó:_______________________________________________

## SST
No. | EJE ESTRATEGICO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2023 | ÁREA | DEPENDENCIA | OBJETIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | CÁLCULO DEL INDICADOR | PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | META ANUAL | LOGRO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | SEGUIMIENTO A JULIO 30 DE 2020 | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 2020 | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES
5 |  | Dirección Administrativa y financiera | SGSST | Planear, dirigir, implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que permita prevenir riesgos a la salud y promover estilos de vida saludable; mejorando las condiciones de trabajo y el bienestar laboral, como son: esquema de vacunación, Exámenes Médicos Ocupacionales, Aplicación de Bateria para Riesgo Psicosocial, Manejo de Residuos, Suministos para seguridad y protección.. | Porcentaje de cumplimiento en la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Actualizado) | # Etapas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Implementadas y Actualizadas / # Etapas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Requeridas * 100 | SEMESTRAL | 95% |  | Director Administrativo y Financiero / Equipo de Apoyo | 02-2020 | 12-2020 |  |  | 1.Verificación del plan de trabajo anual. 2. Diágnostico
6 |  |  |  |  | Total actividades Programadas | # Actividades Programadas / # Actividades efectivamente realizadas | SEMESTRAL | 90% |  |  | 02-2020 | 12-2020 |  |  | 1. Aplicación de los examenes Medicos ocupacionales. 2. Entrega de EPPS. 3. Informes de la aplicación de la bateria de riesgo Psicosocial. 4. Asistencia a socializaciones en los diferentes temas. 5. Inspecciones
7 |  |  |  | Planear, dirigir, implementar y mantener el plan institucional de gestión ambiental (PIGA) | Porcentaje de cumplimiento de ejecución del plan | # Actividades planeadas / # Actividades ejecutadas * 100 | ANUAL | 90% |  |  | 02-2020 | 12-2020 |  |  | Elaborar informes de seguimiento al PIGA
|  |  |  | Realizar monitoreo al mapa de riesgos de corrupción del proceso | Cumpliento a las acciones establecidas en el mapa de reisgos de corrupción | ( # de Actividades ejecutadas /# de Actividades programados )* 100 | CUATRIMESTRAL | 100% |  |  | 03-2020 | 12-2020 |  |  | Mapa de Riesgos de Corrupción
|  |  |  | Aprobó:_____________________________________________ | [5 empty] | Aprobó:_____________________________________________

## GESTIÓN DOCUMENTAL
No. | EJE ESTRATEGICO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2023 | ÁREA | DEPENDENCIA | OBJETIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | CÁLCULO DEL INDICADOR | PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | META ANUAL | LOGRO MENSUAL | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | SEGUIMIENTO A MARZO 30 DE 2020 | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2020 | SEGUIMIENTO A 30 SEPTIEMBRE 2020 | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 2020 | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES
|  | Dirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | Implementar el plan institucional de archivo (PINAR) | Porcentaje del plan implementado (PINAR) | ( # de Actividades realizadas / # de Actividades Programadas) * 100 | ANUAL | 80% |  | Dirección Administrativa y Financiera / Apoyo Gestión Documental | 04-2020 | 12-2020 |  |  |  |  | Cumpliento a las actividades estabelcidas dentro del plan (PINAR)
|  |  |  | Mantener actualizadas las historias laborales del personal de la entidad. | Historias Laborales actualizadas | N.A | SEMESTRAL | 100% |  | Dirección Administrativa y Financiera / Apoyo Gestión Documental | 01-2020 | [5 empty] | PA-GD-FR-011.Control contenido Hojas de vida Evidencia Física
|  |  |  | Realizar monitoreo al mapa de riesgos de corrupción del proceso | Cumpliento a las acciones establecidas en el mapa de reisgos de corrupción | ( # de Actividades programadas/# de Actividades programados )* 100 | CUATRIMESTRAL | 100% |  | Dirección Administrativa y Financiera / Apoyo Gestión Documental | 03-2020 | [5 empty] | Mapa de Riesgos de Corrupción
|  |  |  | Aprobó:________________________________ | [6 empty] | Aprobó:________________________________

## OPERACIONES
No. | EJE ESTRATEGICO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2023 | ÁREA | DEPENDENCIA | OBJETIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | CÁLCULO DEL INDICADOR | PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | META ANUAL | LOGRO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | SEGUIMIENTO A MARZO 30 DE 2020 | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2020 | SEGUIMIENTO A 30 SEPTIEMBRE 2020 | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 2020 | ACTIVIDADES | OPERACIONES
25 |  | OPERACIONES | OPERATIVA | Responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten. además de dar apoyo a los comités locales de emergencia y demás organismos para la prevención y atención de desastres en menos de 9 minutos | Tiempos de respuesta promedio | Tiempos de respuesta de cada emergencia / Total de Emergencias | Mensual | <=9 minutos |  | JEFE DE AREA | 01-2020 | 12-2020 |  |  |  |  | 1. Elaboración de planilla de control y seguimiento en periodicidad diaria, mensual y consolidado anual. 2. Ejercicios de alistamiento en periodicidad diaria, mensual y consolidado anual
|  |  |  | Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional y llevarla a la excelencia - simulacros en alturas | Simulacros en alturas | simulacros en alturas ejecutados / simulacros en altura programados * 100 | ANUAL | 30 |  |  | 01-2020 | [5 empty] | Fotos de los simulacros realizados
|  |  |  | Dirigir y coordinar las actividades operativas, para la gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, en el municipio de Bucaramanga y zonas definidas por convenios, teniendo en cuenta las funciones, responsabilidades y visión en el ejercicio del cargo y la misión institucional - horas de capacitación realizadas | Número horas de capacitación realizadas en marco de la Ley 1575 de 2012 | horas realizadas / horas programadas | ANUAL | 600 horas | [8 empty] | Capacitacitaciones en todo lo relacionado con gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos
|  |  |  | Desarrollar y ejecutar un programa que garantice el 100% del mantenimiento de los vehículos y equipos en función del Área de operaciones | Diseño del plan de mantenimiento preventivo | (# de mantenimientos ejecutados / # de mantenimientos preventivos planificados) * 100 | ANUAL | 90% |  |  | 04-2020 | [5 empty] | Plan de mantenimiento diseñado e implementado
|  |  |  | Realizar monitoreo al mapa de riesgos de corrupción del proceso | Cumpliento a las acciones establecidas en el mapa de reisgos de corrupción | ( # de Actividades ejecutadas /# de Actividades programados )* 100 | CUATRIMESTRAL | 100% |  |  | 03-2020 | [5 empty] | Mapa de Riesgos de Corrupción

## PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
No. | EJE ESTRATEGICO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2023 | ÁREA | DEPENDENCIA | OBJETIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | CÁLCULO DEL INDICADOR | PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | META ANUAL | LOGRO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | SEGUIMIENTO A MARZO 30 DE 2020 | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2020 | SEGUIMIENTO A 30 SEPTIEMBRE 2020 | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 2020 | ACTIVIDADES | OPERACIONES
|  |  |  | Organizar, ordenar y planificar las inspecciones de prevencion y seguridad para los establecimientos comerciales, industriales, de servicios e inmuebles, que con ocasión de la expedicion de licencias de funcionamiento se deban realizar conforme a la normatividad y procedimientos existentes establecidos por la entidad, la alcaldia y la camara de comercio. | Inspecciones realizadas a establecimientos comerciales | ( # Visitas solicitadas / # Visitas realizadas) * 100 | Mensual | 100% |  |  | 01-2020 | 12-2020 |  |  |  |  | 1. Recepcion de la solicitud por parte de bomberos 2.Programar la inspeccion y si es el caso cotizar el valor de la inspeccion 3. Cotizacion 4. Confirmacion de pago 5. Ejecucion de la visita
[5 empty] | Inspecciones realizadas a inmuebles nuevos | ( # Visitas solicitadas / # Visitas realizadas) * 100 | Semestral | 100% | [8 empty] | Recepcion de planos de la edificacion para revision de los sistemas de contra incendio y vias de evacuacion; cotizar visita de auditoria; revision de la red contra incendio; programa la visita a la edificacion y certificar
|  |  |  | Supervisar la ejecucion de las actividades asignadas a los bomberos ii - inspectores que ejercen la funcion de inspector a establecimientos publicos relacionados en la secretaria de hacienda y camara de comercio, proyecto de edificaciones nuevas y antiguas conforme la ley general de bomberos y sus decretos reglamentarios | Apoyo desarrollo de campaña de prevencion en edificaciones antiguas y nuevos | ( # de campañas programadas / # de campañas realizadas ) * 100 | Semestral | 100% | [8 empty] | 1.programacion de campañas que incluye socializacion y difusion de las actividades. 2.programacion de acuerdo a lo solicitado a la entidad 3.ejecucion de las respectivas asignaciones.
|  |  |  | Realizar monitoreo al mapa de riesgos de corrupción del proceso | Cumpliento a las acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción | ( # de Actividades ejecutadas /# de Actividades programados )* 100 | CUATRIMESTRAL | 100% | [8 empty] | Mapa de Riesgos de Corrupción
Aprobó:____________________________

## CAPACITACIONES
No. | EJE ESTRATEGICO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2023 | ÁREA | DEPENDENCIA | OBJETIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | CÁLCULO DEL INDICADOR | PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | META ANUAL | LOGRO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | SEGUIMIENTO A MARZO 30 DE 2020 | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2020 | SEGUIMIENTO A 30 SEPTIEMBRE 2020 | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 2020 | ACTIVIDADES | OPERACIONES
|  | ÁREA CAPACITACIONES | ÁREA CAPACITACIONES | Capacitación para la Gestión Integral del Riesgo; segun la Resolucion 0256 de 2014, Capitulo I, Articulo 2 y Numeral 5, Brigadas de Emergencias, .- Decreto 1072 de 2015, Articulo 2.2.4.6.25,-Prevención,Preparación y Respuesta ante Emergencias Resolucion 0312 de 2019, Articulo 27, Numerales 5.1.1 y 5.1.2,- a Empresas Públicas, Privadas, Instituciones,Fundaciones o Entidades Publicas o Privadas que soliciten a Bomberos de Bucaramanga la Capacitacion,Certificacion y/o conformacion de la Brigada de Emergencias | Número de Capacitaciones realizadas a solicitud de las Empresas Públicas, Privadas, Instituciones,Fundaciones o Entidades Publicas o Privadas | ( # Capacitaciones Remitidas por parte del área de prevención y seguridad / # Capacitaciones Realizadas) *100 | SEMESTRAL | 100% |  | Capitán del Área de Capacitaciones | 03-2020 | 12-2020 |  |  |  |  | 1. Recibir, sistematizar y atender las solicitudes de Capacitaciòn en Brigadas de Emergencia del Municipio de Bucaramanga, para cotización y aceptación del interesado. 2. Verificar la consignación realizada por la Entidad solicitante. 3.Informar a la Dirección General para efectos de cobro y facturación a quienes se les preste el servicios con contraprestación económica. 4. Programar la Capacitación en Brigadas de Emergencia estipulada en la cotización que fue aceptada. 5. Realizar la Capacitaciòn en Brigadas de Emergencia 6.Emitir la Certificación a la Empresa, Institucion, fundación o entidad solicitante
|  |  |  | Rendir informe mensual de las actividades realizadas en el área de capacitacion, en cuanto capacitaciones realizadas a solicitud de las Empresas Públicas, Privadas, Instituciones,Fundaciones o Entidades Publicas o Privadas, para la Gestión Integral del Riesgo,Certificacion y/o conformacion de las Brigadas de Emergencias, | Número de Informes de Gestión del Área de Capacitación presentados a la Dirección General y a la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2020. | # Informes Solicitados por la Direccion Genreal / # Informes Presentados por el área de Capacitacion. | MENSUAL | 9 | [8 empty] | Elaborar y Presentar ante la Dirección General y la Oficina de Control Interno el Informe mensual de las actividades realizadas por el area de capacitacion
|  |  |  | Participar en las actividades de capacitación y entrenamiento que sean solicitadas o programadas, que contribuyan al fortalecimiento del conocimiento y competencias laborales bomberiles | Número de Capacitaciones y Entrenamientos asistidos. | ( # Capacitaciones programadas y solicitadas / # Capacitaciones Asistidas) * 100 | ANUAL | 100% | [8 empty] | Participación activa de las diferentes Capacitaciones y Entrenamientos programados y/o solicitados.
|  |  |  | Acudir a las emergencias de control de incendios, rescates en todas sus modalidades, materiales peligrosos de acuerdo con las necesidades del servicio y de conformidad con la dispocision con la que cuente el Oficial de servicio y/o Capitan de Operaciones si fuese el caso. | Apoyo a las necesidades del servicio. | ( # De Emergencias Presentadas en todas sus modalidades / # De emergencias Atendidas en el tiempo disponible del Funcionario) * 100 | ANUAL | 100% | [8 empty] | Apoyo en las emergencias de control de incendios, rescates en todas sus modalidades y materiales peligrosos de acuerdo con las necesidades del servicio y disponibilidad del funcionario.
|  |  |  | Realizar monitoreo al mapa de riesgos de corrupción del proceso | Cumpliento a las acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción | ( # de Actividades ejecutadas /# de Actividades programados )* 100 | CUATRIMESTRAL | 100% |  |  | 02-2020 | [5 empty] | Mapa de Riesgos de Corrupción
Aprobó:__________________________________________