## 2021
FECHA DE CORTE |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN BOMBEROS DE BUCARAMANGA | [19 empty] | VIGENCIA 2021
2021-02-28
PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [5 empty] | RECURSOS EJECUTADOS |  |  |  |  | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener las 4 estaciones de bomberos. | Número de estaciones de bomberos mantenidas. | N/A | Manteniniento de la planta fisica de la entidad. | Se esta realizando el diagnostivco para la realizacion de las obras de mantenimiento. | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 4 |  | 0% | 2.3.2.01.01.001.02.14 otros edificios no residenciales | 20000000 |  |  |  | 20000000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Bomberos | Yelitza Oliveros Ramírez
[5 empty] | N/A | Conformacion de brigadas (Bomberitos y madrs comunitarias) | por parte del area de capacitacion se esta realizando un trabajo de dimensionamiento de la poblacion efectada. | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1 |  | 0% | 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales. | 150000000 |  |  |  | 150000000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Bomberos | Yelitza Oliveros Ramírez
[5 empty] | N/A | Profecionalizacion bomberil | se esta configuranto el PIC (plan intitucional de capacitaciones) | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 1 |  | 0% | 2.3.5.02.09 Servicios para la comunidad, sociales y personales. | 400000000 |  |  |  | 400000000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Bomberos | Yelitza Oliveros Ramírez
[5 empty] | N/A | Cumplimiento ley de archivo | Se esta en la planeacion de la estrategia que mejor impacte a la entidad en temas de cumplimiento a la ley de archivo. | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 1 |  | 0% | 2.3.5.02.08 Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion. | 50000000 |  |  |  | 50000000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Bomberos | Yelitza Oliveros Ramírez
[5 empty] | N/A | adquisicion de equipos especializados para gestion integral del riesgo. | La entidad esta en concertacion con la parte tecnica para definir los equipos a adquirir | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 1 |  | 0% | 2.3.2.01.01.003.02.08 Otra maquinaria para usos especializados | 110912716 |  |  |  | 110912716 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Bomberos | Yelitza Oliveros Ramírez
[5 empty] | N/A | fortalecimiento de los sitemas de informacion y comunicación. | ya se estan acercamientos con las empresas de software para la programacion de los requerimientos. | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 1 |  | 0% | 2.3.2.01.01.003.03 Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica. | 100000000 |  |  |  | 100000000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Bomberos | Yelitza Oliveros Ramírez
[11 empty] | TOTALES | 0% |  | 830912716 | 0 | 0 | 0 | 830912716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0