## Hoja1
|  | PLAN ANUAL DE TRABAJO 2023 | [27 empty] | Codigo: PL-SST-SGC-200-015
Versión: 2.0
Fecha Aprobación:
Pagina 1 de 1
OBJETIVO GENERAL Planear y ejecutar el plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo direccionado a mejorar la calidad de vida laborar al prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la Entidad. ALCANCE: El presente plan de trabajo aplica a todos los funcionarios de las sedes del Cuerpo Oficial de Bomberos Bucaramanga, independiente de su tipo de vinculación y/o contratación. | [12 empty] | Objetivos específicos - Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de riesgos laborales - Dar mejoramiento continuo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Dar cumplimiento al plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
[13 empty] | P: Programado | [5 empty] | E: Ejecutado
ÍTEM | ACTIVIDAD | RESPONSABLE O LÍDER | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [23 empty] | RECURSOS |  |  | INDICADOR | META | OBSERVACIONES
|  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | Técnico | Financiero | Humano
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
SISTEMA DE GESTIÓN/IMPLEMENTACIÓN DECRETO 1072/2015 Y RES 0312/2019 | Realizar el reporte del cumplimiento de los estandares minimos al Ministerio del trabajo | Area SST | 1 | [25 empty] | X | CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO ANUAL SST: (Actividades ejecutadas / Actividades programadas ) * 100 Nota: La periodicidad de la medición sera Anual | 80%
| Elaborar Plan de Trabajo Anual 2024 | Area SST | [22 empty] | 1 |  |  |  | X
| Revisar y/o actualizar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo | Area SST - COPASST |  |  | 1 | [23 empty] | X
| Revisar y/o actualizar los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Area SST - COPASST |  |  | 1 | [23 empty] | X
| Revisar y/o actualizar la Política de prevención de consumo de alchohol, tabaco y sustancias psicoactivas | Area SST | [8 empty] | 1 | [17 empty] | X
MEDICINA PREVENTIVA Y REINTEGRO LABORAL | Revisar el personal pendiente por realizarse los examenes medicos ocupacionales periodicos y/o pruebas pendientes | Area SST | 1 | [25 empty] | X
| Programar, autorizar y realizar Evaluaciones Medicas Ocupacionales personal de planta | Area SST - Dirección Administrativa y Financiera - IPS | [14 empty] | 1 |  | 1 | [8 empty] | X | X
SISTEMA DE GESTIÓN/IMPLEMENTACIÓN DECRETO 1072/2015 Y RES 0312/2019 | Asignar y aprobar el presupuesto para la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Direccción Administrativa y Financiera -Presupuesto | 1 | [25 empty] | X
SISTEMA DE GESTIÓN/GESTIÓN DOCUMENTAL Y ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DEL SGSST | Revisar y/o actualizar la documentación existente en el SGSST y sus anexos | Area SST | [8 empty] | 1 | [17 empty] | X
MEDICINA PREVENTIVA Y REINTEGRO LABORAL | Solicitud informe de condiciones de salud | Area SST - IPS | 1 | [24 empty] | X | X
SISTEMA DE GESTIÓN/IMPLEMENTACIÓN DECRETO 1072/2015 Y RES 0312/2019 | Aplicación de la encuesta de perfil sociodemografico. Elaboración informe | Area SST | 1 |  | 1 | [23 empty] | X
SISTEMA DE GESTIÓN/PLAN DE CAPACITACIÓN SST | Definir el programa de capacitacion y actividades de promoción y prevención del SGSST de acuerdo a la accidentalidad, peligros y riesgos identificados. | Area SST - ARL | 1 | [25 empty] | X
SISTEMA DE GESTIÓN/REQUISITOS COMPLEMENTARIOS | Revisar y/o actualizar la matriz de requisitos legales SST aplicables | Area SST |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | X
SEGURIDAD INDUSTRIAL | Revisar y/o actualizar la Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles | Area SST |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | X
ADMINISTRACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | Revisar y/o actualizar el procedimiento uso de EPP y la matriz de EPP | Area SST |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | X
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA - ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN/COPASST | Elegir COPASST para la vigencia 2023-2025 | Area SST | 1 | [25 empty] | X
| Realizar las reuniones del COPASST en cumplimiento a la normatividad | Area SST - COPASST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | X
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA - ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN/COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Realizar las reuniones del Comité de convivencia laboral | Área SST - Comité de Convivencia Laboral |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | X
SISTEMA DE GESTIÓN/PLAN DE CAPACITACIÓN SST | Inducción y/o reinduccion en seguridad y salud en el trabajo a todo el personal | Area SST | [26 empty] | X |  |  | EL PROCESO DE INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN ESTÁ SUJETO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD
SEGURIDAD INDUSTRIAL | Realizar inspecciones de seguridad | COPASST - Area SST | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | X
HIGIENE INDUSTRIAL/PREVENCIÓN RIESGO BIOLÓGICO | Gestionar vacunación del esquema básico para el personal operativo. | Area SST | [24 empty] | X | X | X |  |  | EL PROCESO DE VACUNACIÓN SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LA CONTRATACIÓN CON EL PROVEEDOR
ADMINISTRACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | Hacer entrega de EPP (operativos) | Area SST - Almacén - Dirección Administrativo y Financiero | [25 empty] | X | X |  |  | LA COMPRA Y ENTREGA DE EPP SE REALIZA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LOS MISMOS Y COMO RESULTADO DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS
PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES | Diseño e implementación del programa de mantenimiento a equipos y herramientas. | Operaciones - ARL | [14 empty] | 1 | [9 empty] | X | X | X
HIGIENE INDUSTRIAL/PROGRAMA DE PREVENCIÓN DESÓRDENES MUSCULOESQUELÉTICOS (DME) | Seguimiento Programa de Vigilancia Epidemiológico: prevención del riesgo de desorden musculoesqueléticos | ARL - Area SST | [6 empty] | 1 | [17 empty] | X | X | X |  |  | ACTIVIDAD SUJETA AL PLAN DE TRABAJO CON LAS ASEGURADORAS
PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL | Aplicar Batería de Riesgo Psicosocial | Psicólogo SST - Area SST | 1 | 1 | [22 empty] | X | X | X
| Implementar programa de vigilancia: prevención del riesgo psicosocial | Psicólogo SST - ARL |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | X | X | X
| Desarrollar el plan de acción resultado de la batería de riesgo psicosocial | Psicólogo SST - ARL |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | X | X | X
PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN EN RIESGO CARDIOVASCULAR | Implementar programa de vigilancia: acondicionamiento fisico | Area SST - ARL |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | X | X | X
PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES | Seguimiento programa de vigilancia: estilos de vida saludable | ARL - Caja de compensación - Area SST - INDERBU |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | X | X | X
HIGIENE INDUSTIAL/PREVENCIÓN EN RIESGO BIOLÓGICO | Seguimiento programa de vigilancia: prevención de riesgo biologico | Area SST - ARL |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | X | X | X
PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES | Seguimiento programa de vigilancia: programa de sustancias quimicas y peligrosas | Area SST - ARL | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | X | X | X
| Seguimiento programa de vigilancia: orden y aseo | Area SST - ARL | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | X | X | X
HIGIENE INDUSTRIAL/PROGRAMA DE PREVENCIÓN DESÓRDENES MUSCULOESQUELÉTICOS (DME) | Implementar programa de vigilancia: programa de pausas activas | ARL - Area SST | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | X | X | X
HIGIENE INDUSTRIAL | Realizar la semana de la seguridad y salud en el Trabajo y estilos de vida saludable | Area SST | [18 empty] | 1 | [5 empty] | X | X | X
SISTEMA DE GESTIÓN/IMPLEMENTACIÓN DECRETO 1072/2015 Y RES 0312/2019 | Documentar la gestión del cambio | Area SST | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | X
SISTEMA DE GESTIÓN/RESPONSABILIDAD Y RENDICIÓN DE CUANTAS FRENTE AL SGSST | Realizar la rendición de cuentas del SGSST | Area SST | [22 empty] | 1 |  |  |  | X
MEDICINA PREVENTIVA Y REINTEGRO LABORAL | Seguimiento al personal con restricciones, recomendaciones y/u observaciones médicas ocupacionales | Area SST | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | X
PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES | Realizar campañas de autocuidado para minimizar el contagio con COVID-19. Entrega de elementos de bioseguridad | Area SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | X | X
BRIGADA DE EMERGENCIAS SEDE COMANDO Y PLANES DE EMERGENCIA | Revisar y/o actualizar el plan de emergencias. Brigadas de emergencia | ARL- Area SST | [10 empty] | 1 | [15 empty] | X
| Dotar y capacitar las brigadas de emergencias | ARL - Area SST - Dirección Administrativa y Financiera | [12 empty] | 1 | [11 empty] | X | X | X
| Realizar simulacro de emergencias | ARL - Area SST | [18 empty] | 1 | [5 empty] | X |  | X
| Documentar los Procedimientos operativos normalizados (PONS) en la atención de emergencias | Gestion de calidad - Operaciones | [6 empty] | 1 | [19 empty] | X
SEGURIDAD INDUSTRIAL | Gestionar la ejecución las recomendaciones resultantes del informe de estudio de iluminación (luxometría) del 2022 | Area SST - Dirección Administrativa y Financiera | [12 empty] | 1 | [11 empty] | X | X | X
SEGURIDAD INDUSTRIAL | Revisar la viabilidad de las recomendaciones resultantes del informe de estudio de ruido (sonometría) del 2022 | Area SST - Dirección Administrativa y Financiera | [12 empty] | 1 | [11 empty] | X | X | X
SISTEMA DE GESTIÓN/IMPLEMENTACIÓN DECRETO 1072/2015 Y RES 0312/2019 | Solicitar certificado de accidentalidad a la ARL | Area SST | [22 empty] | 1 |  |  |  | X
PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES | Investigar los accidentes de trabajo e incidentes y Enfermedad Laboral | Area SST - COPASST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | X
SISTEMA DE GESTIÓN/IMPLEMENTACIÓN DECRETO 1072/2015 Y RES 0312/2019 | Medir los indicadores de estructura, proceso y resultado del SGSST | Area SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | X
| Planificar y realizar auditoria interna el SGSST | Area SST | [22 empty] | 1 |  |  |  | X
| Realizar la revision por la Direccion del SGSST | Area SST - Dirección | [22 empty] | 1 |  |  |  | X
SISTEMA DE GESTIÓN/CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO Y PLAN DE ACCION | Establecer las acciones correctivas del SGSST | Area SST | [22 empty] | 1 |  |  |  | X
| Establecer las acciones de mejora del SGSST | Area SST | [22 empty] | 1 |  |  |  | X
| Implementar los planes de acción generados en las acciones correctivas, preventivas y de mejora | Area SST | [22 empty] | 1 |  | X | X | X
| Diseño del plan de mejoramiento | Area SST | [22 empty] | 1 |  | X |  | X
TOTAL ACTIVIDADES MES |  |  | 12 |  | 8 |  | 13 |  | 12 |  | 12 |  | 11 |  | 13 |  | 10 |  | 11 |  | 13 |  | 9 |  | 14
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  | 138
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS |  |  | 0
EXCELENCIA Y COMPROMISO Sede Administrativa: Calle 44 número 10-13 Bucaramanga, Santander PBX: 6526666 línea de emergencias 119-129-139 Telefax: Dirección General: 6522220
|  | Yelitza Oliveros Ramirez | [5 empty] | Ezequiel Suarez Villabona | [5 empty] | Andrea Rocio León Martínez | [5 empty] | Karen Melisa Mejía Castellanos
|  | Directora General | [5 empty] | Director Administrativo y Financiero | [5 empty] | Contratista SGSST | [6 empty] | Contratista SGSST
|  | Aprobó | [5 empty] | Revisó | [5 empty] | Elaboró | [6 empty] | Apoyó